陇县发展和改革局

中共陇县县委维护稳定工作领导小组办公室
陇发改发[2014]310号


陇县发展和改革局

中共陇县县委维护稳定工作领导小组办公室

关于印发《陇县重大固定资产投资项目社会
稳定风险分析评估指南（实行）》的通知

各镇党委，镇政府，县级有关各部门：

为了进一步规范和指导我县重大固定资产投资项目社会稳定风险分析评估工作，依据中省市有关政策及我县工作实际，县委维稳办、县发改局联合编制了《陇县重大固定资产投资项目社会稳定风险分析评估指南（实行）》（以下简称“指南”），现印发你们，请结合实际，认真抓好贯彻执行。

陇县发展和改革局       中共陇县县委维护稳定工作领导小组办公室
2014年10月18日
陇县重大固定资产投资项目
社会稳定风险分析评估指南
（试行）

一、编制依据

1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全重大
决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》的通知（中办发〔2012〕2号）；

2.国家发展和改革委员会关于印发《重大固定资产投资项目
社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）；
3.国家发展和改革委员会办公厅关于印发《重大固定资产投
资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）》的通知（发改办投资〔2013〕428号）；

4.陕西省发展和改革委员会、中共陕西省委维护稳定工作领
导小组办公室关于印发《关于加强重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作的意见》的通知（陕发改项目〔2012〕1749号）；
5.宝鸡市发展和改革委员会、中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室关于印发《宝鸡市重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作实施意见》的通知（宝市发改项目发〔2013〕396号）和《宝鸡市重大固定资产投资项目社会稳定风险分析评估指南（试行）》的通知（宝市发改投资发〔2014〕441号）；
6.其它相关法律法规和政策规定等。

二、适用范围

凡涉及征地拆迁安置补偿，公共安全隐患及公共环境安全的审批项目，核准和备案。

三、服务对象

本《指南》服务于政府相关投资项目管理部门、项目单位和工程咨询部门开展风险评价工作，为从事风险评价的管理、技术和维稳工作人员提供指导和参考。

四、责任主体

按照“属地管理、分级负责”“谁主管谁负责”的原则，确保社会稳定风险评估的责任主体。一般由项目的报建部门承担评估及责任，或由项目所在地政府指定评估责任主体。评估主体对评估过程和评估结果负责。

评估主体也可委托工程咨询单位进行第三方评估，工程咨询单位仅对评估结果的客观性、公正性、科学性负责，评估结果需经项目所在地政府或其有关部门组织专家代表审查确认。项目所在地政府对评估风险化解和项目报建主管部门同样负有责任。
五、分析篇章编制大纲

1.编制依据。重大固定资产投资项目社会稳定风险分析及其篇章编制，应依据法律法规规章和规范性文件，拟建项目所在地区的社会稳定风险评估要求，以及拟建项目建设方案等相关资料开展工作。

编制依据主要包括：（1）相关法律、法规、规章、规范性文件以及其他政策性文件；（2）项目单位的委托合同；（3）项目单位提供的拟建项目基本情况和风险分析所需的必要资料；（4）国家出台的区域经济社会发展规划、国务院及有关部门批准的相关规划；（5）其他依据。
2.风险调查。社会稳定风险调查重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面开展。调查范围应覆盖所涉及地区的利益相关者、充分听取、全面收集群众和各利益相关者的意见，包括合理不合理、现实和潜在的诉求等。
结合拟建项目特点，重点阐述以下部分或全部方面：调查的内容和范围、方式和方法；拟建项目的合法性；拟建项目自然和社会环境状况；利益相关者的意见和诉求、公众参与情况；基层组织态度、媒体舆情导向，以及公开报道过的同类项目风险情况。
3.风险识别。在风险调查的基础上，针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持等方面或在日后可能引发不稳定事件的情形，全面、全程查找并分析可能引发社会稳定风险的各种风险因素。

重点阐述：在政策规划和审批程序、土地房屋征收方案、技术和经济方案、生态环境影响、项目建设管理、当地经济社会影响、质量安全和社会治安、媒体舆论导向等方面重点分析查找各风险因素。
4.风险估计。根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，找出主要风险因素。采用定性与定量相结合的风险分析方法，估计主要风险因素的风险程度；分析主要因素之间是否相互影响。
重点阐述：按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、运行），结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从初步识别的各类风险因素中筛选、归纳出主要风险因素。对每一个主要风险因素进行分析估计，两个或多个风险因素相互作用的影响，包括可能引发风险事件的原因、时间和形式，风险事件的发生概率、影响程度和风险程度。
5.风险防范和化解措施。根据风险识别和风险估计的结果，研究提出风险防范化解措施。

重点阐述：针对主要风险因素研究提出各项综合和专项的风险防范、化解措施，提出落实各项措施的责任主体和协助单位、防范责任、具体工作内容、风险控制节点、实施时间和要求的建议。

6.风险等级。分析各项风险防范、化解措施落实的可行性和有效性，预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势，包括发生概率、影响程度、风险程度等，综合判断拟建项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。
重点阐述：预测各主要风险因素变化趋势及结果，综合判断落实措施后风险等级。
7.风险分析结论。阐述拟建项目社会稳定风险分析的主要结论，包括：（1）拟建项目主要的风险因素；（2）主要的风险防范、化解措施；（3）拟建项目风险等级；（4）落实风险防范、化解措施的有关建议。

六、评估报告编制大纲

（一）基本情况

1.项目概况。简述项目基本情况，主要包括：项目单位、拟

建地点、建设必要性、建设方案、建设期、主要技术经济指标，环境影响、资源利用、征地搬迁及移民安置、社会环境概况（含当地经济发展及社会治安、群体性事件、信访等情况）、投资及资金筹措等内容。
2.评估依据。社会稳定风险评估工作所依据的相关法律、法规和规范性文件等；国家出台的区域经济社会发展意见、国务院及有关部门批准的相关规划、采用的项目所在地人民政府确定的社会稳定风险评判标准或指标体系。
3.评估主体。拟建项目的评估主体指定方、评估主体的组成及职责分工，并具体说明其相关部门、社会组织、专业机构、专家学者、群众代表等参与评估工作情况。

4.评估过程和方法。简述评估工作的程度、步骤和主要过程；说明评估工作所采用的主要方法。

（二）评估内容

1.风险调查评估及各方意见采纳情况。阐述对社会稳定风险分析篇章中风险调查的广泛性、代表性、真实性等进行评估的过程和结果。说明评估主体根据实际需要直接开展或者要求项目单位开展补充风险调查的情况。对收集的拟建项目各方面意见进行梳理和比较分析，形成能够反映实际情况的信息资料，并阐述其采纳情况。
2.风险识别和估计的评估。一是风险识别评估。对风险分析篇章中风险识别的完整性和准确性提出评估意见；根据风险调查评估结果，对拟建项目可能引发的主要社会稳定风险因素进行补充完善，并汇总。二是风险估计评估。对风险分析篇章中风险估计的客观性、分析内容的完备性、分析方法的适用性提出评估意见；预测估计主要风险因素发生概率、影响程度和风险程度。
3.风险防范和化解措施的评估。对社会稳定风险分析篇章中提出的风险防范、化解措施进行评估，并补充完善。针对拟建项目可能引发的社会稳定风险，进一步补充完善和明确落实各项防范、化解措施的责任主体和协助单位，具体负责内容、风险控制节点、实施时间和要求。
4.落实措施后的风险等级确定。对风险分析篇章中风险等级判断方法、评判标准的选择运用是否恰当、风险等级判断结果是否客观合理提出评估意见；结合补充的重要风险因素，综合以上评估结果，确定项目落实防范、化解风险措施后的项目风险等级。
（三）评估结论。（1）拟建项目存在的主要风险因素；（2）拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论；（3）拟建项目的风险等级；（4）拟建项目主要风险防范、化解措施；（5）根据需要提出应急预案和建议。
七、审批原则

分析报告应作为审批制项目可行性研究报告、核准制项目申请报告中的独立篇章，评估报告上需项目申报单位和项目所在地政府同时盖章。社会稳定风险评估报告作为发展改革部门审批项目的依据。评估报告认为项目存在高风险或者中风险的，发展改革部门不予审批、核准和备案；存在低风险但有可靠防控措施的，发展改革部门可以审批、核准和备案，并应在批复文件中对有关方面提出切实可行的防范、化解风险措施的要求。
八、收费标准
社会稳定风险评估咨询业务收费价格由委托方与工程咨询单位按照有关规定协商确定。
九、工作流程

项目单位编制社会稳定风险分析





项目单位委托工程咨询单位编制项目可行性研究报告或项目申请报告





形成项目可行性研究报告或项目申请报告（分析报告作为项目可行性研究报告、项目申请报告中的独立篇章）





项目所在地人民政府或其有关部门委托工程咨询单位编制社会稳定风险评估报告





项目所在地人民政府或其有关部门委托工程咨询单位评价社会稳定风险评估报告，并组织专家代表审查评价结果 





评估成果加盖项目所在地人民政府或其有关部门公章





发展改革部门依据项目可行性研究报告或项目申请报告、社会稳定风险评估报告及评价结果审批、核准、备案项目








PAGE  
​​​​​​​— 2 —

